Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину и одобреним решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, за Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство планирана су средства у износу од 3.367.352.928,99 динара. Извршени расходи у периоду јануар – јун 2020. године износе 412.380.349,50 динара, односно 12,25 % у односу на план.

Из буџетских средстава планирано је 3.337.352.928,99 динара, а утрошено је 412.380.349,50 динара, односно 12,36% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 1.383.881.972,01 динара, а утрошено 258.909.396,49 динара или 18,71 % плана,

- Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.952.834.388,45 динара, а утрошено је 152.834.384,48  динара или 7,83% плана и

- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирано је 636.568,53 динара, а утрошено је 636.568,53 динара односно 100,00 % плана.

Из додатних средстава у оквиру Извор финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, планирано је 30.000.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена

Расходи и издаци из буџетских средстава су планирани и извршени у оквиру следећих програма:

- Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства – планирано је 144.152.693,22 динара, а извршено 55.411.330,11 динара, односно 38,44% плана,

- Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита – планирано је 112.320.040,33 динара, а извршено 19.450.076,04 динара, односно 17,32% плана,

- Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 126.026.493,80 динара, а извршено 50.972.686,54 динара, односно 40,45 % плана и

- Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.984.853.701,64 динара, а извршено 286.546.256,81 динара, односно 9,60 % плана.

- ПРОГРАМ 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања  буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од  55.441.330,11 динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003 - Санитарни надзор на територији АП Војводине

- Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 106.057.760.89 динара, а утрошена су у износу од 40.548.331,36 динара, односно 38,23 % плана за следеће намене:

Планирана су средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од 81.584.525,59 динара, а извршено је 31.295.152,24 динара (део средстава у износу од 4.534.472,80 динара је обезбеђен из средстава сталне буџетске резерве) односно 38,36 % плана.

Средства планирана за социјалне доприносе на терет послодавца износе 13.583.823,48 динара, а извршено је 5.218.283,05 динара (део средстава у износу од 754.989,70 динара је обезбеђен из средстава сталне буџетске резерве) динара, односно 38,42% плана.

За накнаде у натури планирана су средства у износу од 363.523,34 динара, а за ове намене утрошено је 86.553,42 динара, што износи 23,81 % плана.

За социјална давања запосленима планирана су средства у висини од  2.026.000,00 динара, а за ове намене извршено је 1.482.699,43 динара, што износи 73,18 % плана.

Планирана су средства за накнаде трошкова за запослене у износу 2.323.888,48 динара. За ове намене извршено је 1.393.820,79 динара, што износи 59,98 % плана.

За награде запосленима и остале посебне расходе планирана су средства у износу од 556.000,00 динара, а извршено је 208.299,32 динара, што износи 37,46% од плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 1.670.000,00 динара, а извршено је 546.367,11 динара, што је 32,72% плана.

За трошкове путовања планирано је 300.000,00 динара, а за ове намене утрошено је 1.400,00 динара, што износи 0,47 % од плана.

За услуге по уговору планирано је 2.830.000,00 динара, а извршено 242.226,97 што је 8,56 % од планираних средстава.

За текуће поправке и одржавање планирано је 100.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Средства за материјал планирана су у износу од 430.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

За остале дотације и трансфере планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је 71.789,03 односно 71,79% од плана.

За порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате планирана су средства у износу 40.000,00 динара а утрошено је 1.740,00 динара односно 4,35% плана

За новчане казне и пенале по решењу судова планирана су средства у износу 150.000,00 динара а средства по овом основу нису ношена.

- Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање

- Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 38.094.923,33 динара, утрошено је 14.862.998,75 динара, односно 39,02 % од плана, за следеће намене:

Планирана су средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од 25.209.602,00 динара, а извршено је 10.301.972,39 динара, односно 40,87% од плана.

Средства планирана за социјалне доприносе на терет послодавца износе 4.197.398,73 динара, а извршено је 1.715.278,41 динара, односно 40,87% плана.

За накнаде у натури планирана су средства у износу од 394.171,34  динара, а за ове намене утрошено је 50.523,00  динара, што износи 12,82% плана.

За социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.150.000,00 динара, а за ове намене утрошено је 837.573,37 динара, што износи 72,38% плана.

За награде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 622.323,70 динара. Средства по овом основу утрошена су у висини од 199.015,04  односно 31,98% плана.

За накнаде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 83.000,00 дианар а утрошено је 80.801,22 односно 97,35 % плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 20.000,00 динара. По овом основу није било трошења средстава.

За трошкове путовања планирано је 700.000,00 динара.  По овом основу није било трошења средстава.

За услуге по уговору планирано је 4.460.000,00 динара, а за ове намене извршено је 1.333.393,61 динара, што износи 29,90% плана.

Средства за материјал планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршено је 81.141,82 динара, односно 13,52% плана.

За пратеће трошкове задуживања планирано је 30.000,00 динара, а извршења није било.

За остале дотације и трансфере планирано је 550.000,00 динара, а извршено 262.429,89 динара, односно 47,71% плана.

За порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате планирана су средства у износу 40.000,00 динара, а  извршено је 870,00 динара , односно 2,17% плана

За новчане казне и пенале по решењу судова планирана су средства у у износу 38.436,56 динара по овом основу није било трошења средстава.

- ПРОГРАМ 1802 - Превентивна здравствена заштита

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од   динара у оквиру следећих пројеката:

Пројекат 18024003 – Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизања одговорности појединца за сопствено здравље

Планирана средства за реаализацију наведеног пројекта износе 8.000.000,00 динара, а утрошено је  480.000,00 динара односно 6,00% плана, у оквиру услуга по уговору и то :

Услуге информисања – планирано је 8.000.000,00 динара, а пренета су средства у висини од 480.000,00 динара, односно 6,00 % плана,  следећим кориснцима:

- „РАДИОДОФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 021“ доо Нови Сад за услуге продукције и емитовања радио програма наведеном у члану 2. Уговора о набавци услуга информисања јавности – продукција и емитовање радио програма, 138-401-461/2020-5 од  07. фебруара 2020. године у износу 50 % аванса у износу од  240.000,00 динара и преостали део уплате у износу од 240.000,00 динара , што укупно износи 480.000,00 динара

Пројекат 18024004 – Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину

Планирана средства за реализацију  наведеног пројекта износе  11.879.674,97 динара, а утрошено је 5.938.967,48 динара, односно 49,99 %  плана, у  оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - Планирано је  11.879.674,97 динара, а утрошена су средства у висини од  5.938.967,48 односно  49,99% плана.   Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за реализацију програма неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 5.938.967,48 динара.

Пројекат 18024005 – Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину

Планирана и утрошена  средства за реализацију  наведеног пројекта износе 1.992.409,92 динара, односно 50,00% плана у износу од 996.204,96 динара и то у оквиру оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано и утрошено је 1.992.409,92  динара. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 996.204,96 динара.

Пројекат 18024006 – Унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину

Планирана средства за реализацију износе 6.000.000,00 динара, а није било трошења средстава по овом основу у оквиру  дотација организацијама обавезног социјалног осигурања  и то:

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 6.000.000,00  динара, a није било трошења средстава по овом основу.

Пројекат 18024007 – Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину

Планирана  средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.650.000,00 динара, а утрошено је 325.000,00 динара , односно 12,26 % плана и то  у оквиру:

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања – Планирано је 2.650.000,00 динара, а пренета средства у висини од 325.000,00 динара, односно 12,26% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 325.000,00 динара.

Пројекат 18024008 – Унапређивање дијагностике и лечња обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину

Планирана средства за реализацију  наведеног пројекта износе 5.950.000,00 динара, а  утрошено је 450.000,00 динара, односно 7,56% плана и то у оквиру оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 3.600.000,00 динара, а пренета средства  у висини од  450.000,00 динара, односно  12,50%  плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма унапређивање дијагностике и лечња обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 450.000,00 динара.

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 2.350.000,00 динара али средства по овом основу нису трошена.

Пројекат 18024009 – Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја  развојног доба  у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину

Планирана  средства за реализацију  наведеног пројекта износе 1.144.000,00 динара, а  утрошено је 528.800,00 динара, односно 46,22% плана, у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.144.000,00  динара, а пренета средства  у висини од  528.800,00 динара, односно  46,22%  плана. Средства су  пренета  Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја  развојног доба  у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 528.800,00 динара.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 40.000.000,00 динара  а  укупно је утрошено 684.000,00 динара, односно 1,71% плана и то у оквиру следећих економских класификација :

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе  2.300.000,00 динара, а утрошено је 684.000,00 динара, односно 29,73 % плана у оквиру услуга по уговору и то:

Услуге информисања - планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошена су средства  у висини од 684.000,00 динара, односно 34,2%  плана. Средства су пренета „CRAFT MARKETING“ доо Суботица за реализацију програма Прва мамографија

Остале опште услиуге – Планирано је 300.000,00 динара а по овом основу нису трошена средства.

Планирана средства за реализацију наведене пројектне активности износе 37.700.000,00 динара, а средства нису трошена по овом основу у оквиру дотације организацијама обавезног социјалног осигурања и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирана су средства у износу од  20.900.000,00 динара али средства нису трошена по овом основу.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирана су средства у износу од  16.800.000,00 динара а средства по овом основу нису трошена.

Пројекат 18024014 – Посебан програм јавног здраља  у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину

Планирана су средства за реализацију  наведеног пројекта износе 12.423.955,44 динара, а  утрошено је 4.279.749,20 динара, односно 34,45% плана и то у оквиру оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 11.073.955,44 динара, а пренета средства  у висини од 4.279.749,20 динара, односно  38,65%  плана. Средства су пренета Институту за јавно здравље Војводине Нови Сад за реализацију посебног програма јавног здраља  у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 4.279.749,20 динара.

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.350.000,00 динара али средтвс по овом основу нису трошена.

Пројекат 18024015 – Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину

Планирана средства за реализацију  наведеног пројекта износе 3.830.000,00 динара, а  утрошено је 315.000,00 динара, односно 8,22% плана, у оквиру оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 630.000,00  динара, а пренета средства  у висини од  315.000,00 динара, односно  50,00 %  плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од  315.000,00 динара.

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 3.200.000,00 динара али средства по овом основу нису трошена.

Пројекат 18024016 – Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења  и повреда централног нервног сиситема.

Планирана средства за реализацију  наведеног пројекта износе 2.450.000,00 динара, а  утрошено је 725.000,00 динара, односно 29,59% плана и то у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.450.000,00  динара а утрошено 725.000,00 динара  односно  50,00%  плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма неурорехабилитација пацијената са последицама обољења  и повреда централног нервног сиситема у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износи од 725.000,00 динара.

Капиталне  дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.000.000,00  динара а средства по овом основу нису трошена.

Пројекат 18024017 – Пилот пројекат раног откривања рака  плућа на територији АП Војводине

Планирана средства за реализацију  наведеног пројекта износе 16.000.000,00 динара, а  утрошено је 4.727.354,00 динара, односно 29,55 % плана

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.000.000,00 динара, у оквиру услуга по уговору и то:

- Услуге информисања - планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено 697.800,00 „CRAFT MARKETING“ доо Суботица, за услуге информисања – промоције за Пилот пројекат раног откривања рака плућа  у складу са Уговором о јавној набавци услуга информисања –промоција за Пилот пројекат раног откривања рака плућа, број 138-404-93/2020-9 од  31. марта 2020. године у висини од  697.800,00 динара;

Планирана средства за реализацију наведене пројектне активности износе  14.000.000,00 динара, а урошенао је 4.029.554,40 динара, односно 28,78% плана у оквиру дотације организацијама обавезног социјалног осигурања и то:

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 6.060.000,00  динара, а по овом основу није било трошења средстава.

Капиталне  дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 7.940.000,00 динара и утошено је 4.029.554,40 динара односно 50,57% Средства су пренета  следећим корисницима:

- Институту за плућне болести, Сремска Каменица, преносе се средства у износу од 310.680,00 динара за трошкове набавке опреме (лаптопови, резачи и штампачи)

- Општој болници Врбас, Врбас, у износу од 3.718.874,40 динара за трошкове набавке опреме дијагностичке радне станице са напредним алатима за рано откривање рака плућа.

- ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступност здравствене заштите

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од 50.972.686,54 динара у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активноси планирана су иницијална средства у износу од 1.000,00 динара, у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања. Средства по овом основу нису утрошена.

Програмска активност 18031004 – Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је  2.000.000,00 динара у оквиру дотација невладиним организацијама и то:

Дотације осталим непрофитним институцијама – планирано је 2.000.000,00 динара по овом основу није било трошења средстава.

Програмска активност 18031010 – Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију  наведене програмске активности  износе 76.025.493,80 динара, а  утрошено је 36.972.686,54 динара, односно 48,63% плана и то у оквиру оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 76.025.493,80 динара, а пренета средства  у висини од  36.972.686,54 динара, односно  48,63%  плана. Средства су пренета следећим установама:

-   Клиничком центру Војводине, Нови Сад ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима за период фебруар 2020 – јун 2020. године у износу од 36.027.772,82 динара

-   Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин  за обезбеђења услова за континуирани рад обезбеђивање недостајућих средства за исплату плата, додатака и наканда плата са припадајућим доприносима за два радника на одређено време са половином пуног радног времена за период март - август 2020. године у износу од 944.913,72 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активноси планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара а пренета у износу од 4.000.000,00 динара односно 50,00% плана. Средства су реализована у оквиру текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и пренета су Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

Програмска активност 18034013 – Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести Цовид -19 у здравственим установама на територији АП Војводине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 08 00  – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Расходи и изудаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију  наведене програмске активности  износе 10.000.000,00 динара , а  утрошено је 10.000.000,00 динара, односно 100,00% плана и то у оквиру оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 10.000.000,00 динара, а пренета средства  у висини од  10.000.000,00 динара, односно  100,00%  плана. Средства су Решењем текуће буџетске резерве број 401-7/2020-025 од дана 19.03.2020. године пренета на наменски рачун Покрајинског секретзаријата за здравство, Помоћ здравственим радницимa број  840-5048741-67 у износу од 10.000.000,00 динара

Расходи и изудаци из извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Планирана средства за реализацију  наведене програмске активности  износе 30.000.000,00 динара. По овом основу није било трошења у оквиру оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 30.000.000,00 динара, а није било трошења средстава по овом основу.

- ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 - Нераспређени вишак прихода из ранијих година

Наведени програм је рализован у укупном износу од динара у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

Прграмска активност 18071001 – Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 - Нераспређени вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства за реализацију  наведене програмске активности  износе 1.084.853.701,64  динара,  утрошена су у износу од  186.546.356,81 динара, односно 17,20% плана.

Расходи и изудаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

У оквиру наведеног извора финансирања, а нокон  спроведених јавних конкурса пренета су средства у укупном износу од  33.075.403,80 динара у оквиру капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања следећим здравственим установама:

- Клинички центар Војводине, Нови Сад Непредвиђени радови на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хируругију и Клинике за анестезију, интезивну терапију и терапију бола у износу од 10.227.015,12 динара; Трошкови поправке лифта на Клиници за ортопедију у износу од 475.034,00 Радови на прикључењу Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију на агрегатско напајање са потребном опремом у износу од 1.222.254,96 динара; Набавка медицинске и немедицинске опреме оптички колпоскоп и опреациони сто у износу од 2.293.290,00 динара (средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве)

- Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове израде Пројекта постојећег стања и анализе могућности просторно – функционалног увећања капацитета на постојћој локацији ради капиталног улагања у виду реконструкције, доградње и надоградње постојећих објеката и озакоњења свих објеката у износу од 5.393.119,68 динара

- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за финансирање вишка радова у односу на предмер радова насталих приликом реконструкције и адаптације трећег спрата на Клиници за кардиологију  у износу од 3.855.609,64 динара (средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве).

- Општа болница „Ђорђе Јоановић„ Зрењанин за трошкове замене РТГ цеви на ЦТ апарату GE brightSpeed 16.  у износу од 6.720.000,00 динара.

- Опште болница Суботица за замену делова на систему за магнетну резонанцу (калема за главу и модула за мерење пулса) и Хитна поправка респиратора (замена процесорске плоче са монтажом и пуштањем у рад) у укупном износу од 2.889.080,40 дуинара.

Расходи и изудаци из извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања

У оквиру наведеног извора финансирања, а након  спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу 152.834.348,48 динара у оквиру капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања следећим здравственим установама:

- Клиничком центру Војводине , Нови Сад за набавкуи болничких кревета са душецима - 70 комада, ноћних ормарића - 70 комада, стречера - 3 комада, терапијских колица - 5 комада и колица за превијање - 5 комада за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију у износу од 19.924.340,00 динара и набавку апарата за развијање камена у бубрегу – ESWL апарат за Клинику за урологију у износу од 55.068.0000,00 ндинара што укупно износи 74.992.340,00 динара.

- Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку аутоматског праног стерилизатора са припадајућом опремом за припрему, чишћење и прање инструмената у износу од 15.438.256,45 динара

- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавка компресора у износу од 3.000.000,00 динара

- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку кардиолошке дијагностичке радне станице, опреме за кабинет за ергометрију и спирометрију, додатне опреме за кабинет за кардијалну рехабилитацију, - додатне опреме за Ехо кабинет са стрес оптерећењем  и опреме за холтер кабинет у износу од 59.403.788,03 динара.

Расходи и изудаци из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

- Општа болница Кикинда за набавку дефибролатора у износу од 636.568,53 динара

Пројекат 18075006   – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију  наведеног пројекта  износе 100.000.000,00 динара, а  утрошено је 99.999.900,00  динара, односно 100,00% плана. Средства су након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН 1/2020-О пренета у оквиру економске класификације опрема за саобраћај, добављачу Медицински инструменти и технологија доо, Нови Сад, складу са закљученим уговором о јавној набавци. Наведни износ средстава утрошен је за набавку 21 санитетског возила, која су намењена следећим корисницима: Дому здравља "Вељко Влаховић",Дому здравља "др Ђорђе Бастић", Дому здравља "др Јанош Хаџи", Дому здравља "др Милорад-Мика Павловић", Дому здравља Ада, Дому здравља Алибунар, Дому здравља Бела Црква, Дому здравља Бечеј, Дому здравља Житиште, Дом уздравља Кањижа, Дому здравља Ковачица, Дому здравља Ковин, Дому здравља Кула, Дому здравља Нови Бечеј, Дому здравља Сечањ, Дому здравља Тител, Клиничком центау Војводине, Нови Сад, Општој болници „Радивој Симоновић“ Сомбор, Општој болници Вршац, Општој болници Кикинда, Општој болници Сента.

Пројекат 18075006 – Издрадња објекта Каменица 2 са центром за уређај за позитронску  емисиону томографију (ПЕТ центар)

Планирана средства за реализацију  наведеног програмаизносе 1.800.000.000,00 динара , по овом основу није било трошења средстава у оквиру оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то :

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.800.000.000,00 динара а средства се нису трошила по овом основу. Постојећи просторни капацитети Института за онкологију Војводине, Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за плућне болести Војводине нису довољни за задовољење потреба грађана за пружање адекватне здравствене заштите с обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију хроничних незаразних болести у АП Војводини (кардиоваскуларне болести, малигна обољења, хроничне болести органа за дисање и др.) и пораст оболелих од малигних болести.

У АП Војводини у 2017. години евидентирано је 529.998 особа оболелих од једне или више хроничних болести, односно 28,5% становника. Институту за онкологију Војводине недостаје простор за дијагностичке и терапијске уређаје (ПЕТ ЦТ, линеарни акцелератори), за проширење дневних болница, амбуланти Службе поликлинике и дијагностичких служби. Институту за плућне болести недостаје простор за дневну болницу за палијативно збрињавање, амбуланте за супортивну и палијативну медицину, дневну болницу за хемиотерапју и операциону салу за дневну хирургију. Институту за кардиоваскуларне болести Војводине недостаје простор за Одељење за електрофизиологију срца и Одељење за неинвазивну кардиолошку дијагностику.

Реализацијом пројекта обезбедиће се адекватни услови за стационарно лечење онколошких пацијената, оболелих од кардиоваскуларних и плућних болести и значајно допринети побољшању квалитета здравствене заштите грађана АП Војводине. Истовремено реализација пројекта ће омогућити одговарајућу доступност здравствених услуга грађанима АП Војводине. Пројекат обухвата надоградњу постојећег објекта Центра за имиџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине Сремска Каменица за I, II, III и IV спрат и изградњу ПЕТ центра

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ЗА ЗДРАВСТВО

проф. др Зоран Гојковић